## M1
M_ONE（嵌入式）_新品_“研发-测试”进度表（适用于记录研发提供新品硬件、软件测试需求的具体内容）
制表：潘东阳
更新日期：2016-10-26
研发工程师填写区域 | [6 empty] | 测试工程师填写区域
序号 | 提交时间 | 研发工程师 | 待测版本 | 测试内容（新品增加功能、修复BUG） | 优先级 | 计划时间 | 提供程序的记录 | 测试工程师 | 测试次数 | 是否完成 | 完成时间 | 未完全完成的状态
1 | 2017.10.11 | 张强 | V1.11 | 完善工厂复位功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
2 | 2017.10.11 | 张强 | V1.11 | 增加工厂复位完成后提示 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
3 | 2017.10.11 | 张强 | V1.11 | 增加SCALE/CROP复位功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
4 | 2017.10.11 | 张强 | V1.11 | 增加输出口类型选择设置（DVI/HDMI/LEVELA/LEVELB） | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
5 | 2017.10.11 | 张强 | V1.11 | 完善设置720P分辨率SDI无输出 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
6 | 2017.10.11 | 张强 | V1.11 | 完善声音跟随功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
7 | 2017.10.11 | 张强 | V1.11 | 完善开机HDMI输出花屏问题 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
8 | 2017.10.11 | 张强 | V1.11 | 完善HDMI输入板无声音无输出 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
9 | 2017.10.13 | 张强 | V1.13 | 修改按键反应慢的问题 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
10 | 2017.10.13 | 张强 | V1.13 | 修改DUT机问题 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
11 | 2017.10.13 | 张强 | V1.13 | 完善输出端口模式读取 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
12 | 2017.10.13 | 张强 | V1.13 | 完善Take特效切换 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
13 | 2017.10.13 | 张强 | V1.13 | 完善T-Bar声道跟随功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
14 | 2017.10.13 | 张强 | V1.13 | 完善设置scale输出分辨率奇数点画异问题 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
15 | 2017.10.13 | 张强 | V1.13 | 增加音量推子的音量调节功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
16 | 2017.10.13 | 张强 | V1.13 | 完善整机工厂复位功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
17 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 完善工厂复位UI界面提示 | D：普通级常规 |  | 1、 2、 |  | 1 | 是
18 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 增加DSK功能 | D：普通级常规 |  |  |  |  | 是
19 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 完善开机过程PST/PGM画面来回切换 | D：普通级常规 |  | 1、 2、
20 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 优化图层选择速度 | D：普通级常规 |  | 1、 2、
21 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 完善T-Bar cut后功能失效 | D：普通级常规 |  | 1、 2、
22 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 增加Take按键的特效功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、
23 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 增加设置选择输入口时PVW小窗口对应选择功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、
24 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 增加部分特效功能 | D：普通级常规 |  | 1、 2、
25 | 2017.10.26 | 张强 | V1.14 | 完善T-BAR切换 时音量跟随 | D：普通级常规 |  | 1、 2、
26 | 2017.11.22 | 张强 | V1.17 | 完善开机后无画面输出 | D：普通级常规
27 | 2017.11.22 | 张强 | V1.17 | 增加USB播放列表 | D：普通级常规
28 | 2017.11.22 | 张强 | V1.17 | 输入板画质调整 | D：普通级常规
29 | 2017.11.22 | 张强 | V1.17 | 增加按键板锁定功能 | D：普通级常规
30 | 2017.11.22 | 张强 | V1.17 | 增加按键测试功能 | D：普通级常规
31 | 2017.11.22 | 张强 | V1.17 | 4合1输入板切换信源 | D：普通级常规
32 | 2017.11.22 | 张强 | V1.17 | 完善UI稳定性 | D：普通级常规
32 | 2018.01.03 | 江智河 | V1.19 | 1.输入板升级到V1.13： a.增加对新输入板的支持 2.输出板升级到V1.14： a.配合FPGA做功能修改 3.输出板升级到V1.19： a.屏蔽未完善的功能： 4.输出板升级到V1.19： a.修改FPGA升级失败的问题： 5.FPGA升级到V1.04： a.修改输出的时序的稳定性 b.增I制输出分辨率 c.增加PVW字符显示 | D：普通级常规
32 | 2018.01.08 | 江智河 | V1.20 | 1.输出板升级到V1.15： a.输出分辨率更改时，复位SI9134 2.按键板升级到V1.20： a.修改输出分辨率更改时,UI未刷新的问题； b.修改HDMI输入板无输入的问题（增加EDID复位功能） c.开机后输入板卡识别较慢的问题； d.暂时屏蔽部分会抖动的输出分辨率 e.关闭无效的特效切换选项； 3.控制板升级到V1.20： a.修改PVW输入源字符无显示的问题 | D：普通级常规
32 | 2018.01.09 | 江智河 | V1.21 | 1.修改切换输出分辨率，画面模糊的问题； 2.增加DVI输入板EDID复位功能 | D：普通级常规
32 | 2018.01.11 | 江智河 | V1.22 | 1.改善Tbar卡顿的问题； 2.改善TBAR、FADER校正的UI； 3.修改输出端口类型切换PST和PGM同时黑掉的问题 | D：普通级常规
32 | 2018.01.11 | 江智河 | V1.23 | 1.输入、输出的稳定性； 2.完善SDI输出； 3.增加分辨率1600X1200,1680X1050分辨率的支持； 4.修改SCALE/CROP设置异常的问题； | D：普通级常规
32 | 2018.01.18 | 江智河 | V1.24 | 1.增加输出口TP功能； 2.修改特效切换在非1980X1080分辨率下异常的问题； 3.增强FPGA输出稳定性； | D：普通级常规
32 | 2018.01.19 | 江智河 | V1.25 | 1.修改输出分辨率后，复位图层位置、大小； 2.输入板V1.17修改第一卡槽HDMI输入无法识别的问题;1920*1200 闪线问题 | D：普通级常规
32 | 2018.01.26 | 江智河 | V1.28 | 1.增加外部音频的设置和切换； 2.改善设置输入参数四个输入口闪黑，画面异常的问题； 3.修改开机自动开启画中画的问题； | D：普通级常规
32 | 2018.02.13 | 江智河 | V1.33 | 1.修改音频切换, 音频推子只调节PST声音; PST/PGM音量大小独立; 2.改善按键灯对图层的显示; 3.修改CROP位置调整的限制; 4.增加工厂复位后重启的提示; 5.加速开机的速度; 6.增加软件升级在液晶屏的提示(按键板升级黑屏,无法提示) 7.修改输出口类型设置后音频输出不匹配的问题; | D：普通级常规
32 | 2018.02.28 | 江智河 | V1.34 | 1.修改输入板画面参数无法保存的问题; 2.增加输入板画面参数复位功能; 3.修改数字按键无法输入0的问题; 4.修改SCLAE/CROP等复位提示信息 | D：普通级常规
32 | 2018.03.02 | 江智河 | V1.35 | 1.增加PGM直切功能 | D：普通级常规
32 | 2018.03.07 | 江智河 | V1.36 | 1.增加TAKE时间设置（在系统菜单里） 2.修改推TBAR 特效抖动的问题 3.开放LOAD/SAVE功能 4.修改设置菜单中字符不对齐和显示不全的问题 | D：普通级常规
32 | 2018.03.09 | 江智河 | V1.37 | 1.修改推TBAR 画面返回的问题 2.修改读取USB文件列表宕机的问题 3.修改TALLY灯反的问题 | D：普通级常规
32 | 2018.03.09 | 江智河 | V1.38 | 1.增加输入板的TP设置（182输入板暂未加入） 2.增加182输入板在线升级功能 3.修改推TBAR, PGM灯反的问题 4.增加开机对380输入板复位（模拟开机380无输入问题） | D：普通级常规
32 | 2018.03.19 | 江智河 | V1.39 | 1.增加Black功能（PGM黑屏） 2.增加Freeze功能（PST设置） 3.增加blending功能 4.增加音频指示灯闪烁功能 5.修改CUE按键灯开机颜色不对的问题 6.修改DSK参数读取不正确的问题 | D：普通级常规
32 | 2018.03.30 | 江智河 | V1.41 | 1.改善公测问题点，如下附件 | D：普通级常规
32 | 2018.04.04 | 江智河 | V1.42 | 1.增加按键自定义功能（在设置->按键）； 2.增加FS和等比例调节菜单； 3.修改调保存，PST按键灯无变化的问题； 4.去除开除对HDMI/SDI输入板复位，加快启动速度； 5.更新输入板V1.20,提高开机稳定性 | D：普通级常规
32 | 2018.04.10 | 江智河 | V1.43 | 1.修改调保存，PST按键灯无变化的问题； 2.增加HDMI/DVI口 DE/COLOR SPACE/BIT DEPTH设置 3.修改LOGO按键自定义Freeze时灯常亮 4.在FREEZE 菜单增加PST和PGM切换开关 | D：普通级常规
32 | 2018.04.13 | 江智河 | V1.44 | 1.增加MASK/LOGO/STILL功能； 2.修改HDMI口DE/COLOR SPACE/等设置不保存的问题； 3.修改输出口设置为DVI时还有声音的问题 4.修改外置音频的音量设置不起作用的问题； 5.修改按键自定义开启后，数字按键功能异常的问题； 6.修改自定义功能键BLACK时，亮灯； 7.修改音量推子SOURCE推到一半后无声的问题； | D：普通级常规
32 | 2018.04.18 | 江智河 | V1.45 | 1.修改A/B图层左右拼接不齐的问题； 2.修改BLENDING不起作用的问题； 3.修改B图层偏暗的问题； 4.修改四合一输入板设置信源显示DVI的问题； 5.屏蔽MASK功能； 6.修改FPGA升级ID,增加压缩升级方法，缩短升级时间 7.修改菜单操作卡顿的问题 | D：普通级常规
32 | 2018.04.20 | 江智河 | V1.46 | 1.修改MASK功能，用CP3072PRO方式 | D：普通级常规
32 | 2018.04.25 | 江智河 | V1.46 | 1.修改HDMI输出口设置8bit时，花屏的问题 2.修改TBAR淡入淡出切换失败的问题 | D：普通级常规
32 | 2020.02.27 | 江智河 | V1.53 | 1. M1 USB输入板在正常使用过程中有时候会出现识别错误的问题； 2. M1 输入分辨率增加轮巡功能； 3. PGM不带SDI输出识别预览界面仍显示有SDI输出的问题已优化； | D：普通级常规
32 | 2020.05.28 | 江智河 | V1.54 | 1. M1 增加摄像头控制功能 | D：普通级常规
32 | 2020.06.02 | 江智河 | V1.54 | 1. V1.55 M1_KEY 优化摄像头按键太小的问题 | D：普通级常规
32 | 2020.06.10 | 江智河 | V1.56 | 1.修改摄像头面板按键大小和布局 2.修改摄像头保存场景操作 | D：普通级常规
32 | 2020.11.03 | 江智河 | V1.56 | 更新PGM 板MCU V1.44,更新FPGAV1.35:增加USB推流小板的输出配置 | D：普通级常规
32 | 2020.12.16 | 江智河 | V1.57 | 更新通讯板MCU V1.57,更新FPGAV1.36:优化ptz摄像头兼容性 | D：普通级常规
32 | 2022.07.25 | 江智河 | V1.58 | 1.增加NDI输入板功能支持 2.增加新版EXT输入板兼容程序 | D：普通级常规
32 | 2022.08.11 | 江智河 | V1.58 | 更新按键板程序V1.60： 1.更新字库文件，需替换按键板SD卡GUI文件夹 2.修改NDI信息菜单和网络设置菜单 3.增加CUE/MUTE按键控制PTZ ZOOM/FOCUS功能 4.增加旋钮控制PTZ 上下左右转动功能 5.增加按键、旋钮控制PTZ时，在PTZ控制菜单上的提示 | D：普通级常规
32 | 2022.08.12 | 江智河 | V1.58 | 更新按键板程序V1.61： 1.修改旋钮确认按键，用于切换旋钮在PTZ菜单上的功能 | D：普通级常规
33 | 2022.10.11 | 江智河 | V1.61 | 1.修改ptz摄像头菜单，最多支持4个摄像头控制 | D：普通级常规
Note on G5: 研发工程师建议完成测试的时间